АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕБОТАЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

СУРСКОГО РАЙОНА  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.  2024г.                                                                                            № 7-П

с. Чеботаевка

Об обеспечении пожарной безопасности  на территории муниципального образования Чеботаевское сельское поселение в весенне-летний      пожароопасный период 2024 года

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ « О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан поселения от пожаров, совершенствование организации профилактики и тушение пожаров в населённых пунктах и на объектах всех форм собственности, расположенных на территории сельского поселения в весенне-летний пожароопасный период 2024 года:  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать и утвердить прилагаемый  план мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности   и стабилизации обстановки с пожарами в весенне-летний пожароопасный период 2024 года .на территории муниципального образования Чеботаевское сельское поселение.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования

Чеботаевское сельское поселение                                   И.Ф. Михайлова

Приложение

к Постановлению

0т 10.04.2024 г. № 7 -П

ПЛАН

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний

пожароопасный период 2024 года на территории МО Чеботаевское сельское

поселение

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание комиссии по ЧС и ПБ по выполнению организационно-технических мероприятий по предупреждению пожаров в весенне-летний период 2024г. | До 20.04.2024 г | Комиссия ЧС и ПБ |
| 2 | Организовать совместно с представителями Государственной противопожарной службы проведение сходов граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности | Апрель | Администрация с/п, ПЧ-62 (по согласованию) |
| 3 | Организовать работу населения, организаций, учреждений и предприятий по очистке территорий населенных пунктов поселения от мусора, сухой растительности и сухостоя. | В течение всего периода | Специалист администрации, руководители организаций, учреждений и предприятий |
| 4 | Организовать снос бесхозных строений, брошенных домов, построек, свалок, расположенных в противопожарных разрывах. | В течение всего периода | Администрация сельского поселения |
| 5 | Произвести объезд границ населенных пунктов и определить потенциально-опасные участки, где имеется угроза перехода лесного пожара | До 20.04.2024г | Администрация сельского поселения совместно с Председателем комиссии ЧС и ПБ |
| 6 | Активизировать работу добровольной пожарной дружины(добровольных пожарных) | постоянно | Администрация сельского поселения |
| 7 | Информировать население через средства массовой информации, листовки, памятки и стенды о противопожарной обстановке в поселении | Постоянно | Комиссия ЧС и ПБ, |
| 8 | Проверить наличие и готовность средств оповещения о пожарах(сигналы громкого боя) . | Постоянно | Администрация с/п |
| 9 | Запретить сжигание мусора и производственных отходов на территории поселения. | В течение всего периода | Руководители с/х предприятий, комиссия ЧС и ПБ, |
| 10 | Откорректировать списки техники приспособленной для целей пожаротушения и привлекаемой к тушению пожаров | До 12.04.2024 г. | Администрация с/п, руководители с/х предприятий (по согласованию) |
| 11 | Провести рейд совместно с ПЧ Сурского района с целью проверки наличия и состояния пожарных гидрантов и пожарных водоёмов | До 20.04.2024 г | Администрация с/п, ПЧ-62 (по согласованию) |
| 12 | Выполнить мероприятия, исключающие возможность угрозы распространения огня на здания и сооружения в населенных пунктах, расположенных в лесных массивах при лесных пожарах путем минерализации полос (устройство защитных полос шириной не менее пяти метров, удаление сухой растительности и т.д.) | До 01.05.2024г. | Администрация с/п, руководители с/х предприятий(по согласованию) |
| 13 | При осложнении пожарной обстановки незамедлительно принимать решение о введении особого противопожарного режима | постоянно | Глава администрации с/п, комиссия ЧС и ПБ |
| 14 | Организовать передачу информации в ЕДДС Сурского района по вопросам обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2024 года | Постоянно | Глава администрации с/п, комиссия ЧС и ПБ |
| 15 | На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территории поселения организовать круглосуточное дежурство противопожарных формирований с привлечением местного населения | При осложнении пожарной обстановки | Администрация с/п |
| 16 | Рекомендовать населению, имеющих земельные участки, строения, прилегающие к лесным массивам обустроить противопожарный разрыв шириной не менее 10 метров. | До 01.05.2024 г. | Население. |
| 17 | Иметь в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь (ёмкость с водой, вёдра, лопата, грабли). | постоянно | Население |